แผนการดำเนินงานโครงการ : แนวทางการทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ระยะที่ 1 ( 6 เดือน)   ร่วมทบทวนสถานการณ์ปัญหาเพื่อค้นหาประเด็นที่เหมาะสม

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายการ | บาท |
| - เวทีเตรียมความพร้อมทีมวิจัย | - เพื่อทำความเข้าใจและแบ่งบทบาทการทำงานของทีมวิจัย | เดือนที่ 1 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 31 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 31 คน * 50 บาท | 5,400 2,500 1,200 1,550 10,650 |
| - เวทีทบทวนภาพรวมความสำคัญและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยร่วมกับภาคี/เครือข่ายในพื้นที่ | - เพื่อค้นหาโจทย์ประเด็นที่สอดคล้องกับพื้นที่และความรู้ของแต่ละสถาบันการศึกษา | เดือนที่ 2 | -ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/กลุ่มแกนนำ 28 คน (ตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คนจาก 14 หมู่บ้าน) - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 59 คน | ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 59 คน * 50 บาท - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 14 หมู่บ้าน (*ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วม 28 คน*100) | 5,400 2,500 1,200 2,950 2,800 14,850 |
| - เวทีย่อยตามประเด็นและสอดคล้องกับความรู้ของแต่ละสถาบัน จำนวน 5 ครั้ง(ในแต่ละพื้นที่) | - เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงประเด็นของกลุ่มนักวิชาการและคนในชุมชน และร่วมกันหาโจทย์ที่แท้จริงของชุมชน - เพื่อพัฒนาแกนนำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ค้นหาและวิเคราะห์โจทย์ร่วมกัน | เดือนที่ 3-5 (ถัวเฉลี่ย 5 ครั้ง) | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/ประเด็น (หมู่บ้านละ 5 คนจาก 14 หมู่บ้าน) 70 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 101 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท* 5 ครั้ง - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน *5 ครั้ง - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (รวมค่าเดินทาง)1,200 * 5 ครั้ง - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 101 คน * 50 บาท * 5 ครั้ง - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 14 หมู่บ้าน (*ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วม 70 คน*100 *5 ครั้ง) | 27,000 12,500 6,000 25,250 35,000 105750 |
| - สรุปบทเรียนกระบวนการค้นหาโจทย์และแนวทางการทำงานของเครือข่ายระยะที่ 1 | - เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 1 - เพื่อนำเสนอกระบวนการและผลการดำเนินงานของการทำงาน | เดือนที่ 6 | ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/ประเด็น (หมู่บ้านละ 5 คนจาก 14 หมู่บ้าน) 70 คน - พี่เลี้ยง 3 คน - เจ้าหน้าที่สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น+คลังสมอง 5 คน จำนวนรวม 106 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 106 คน * 100 บาท (อัตรานอกสถานที่) - ค่าบำรุงสถานที่ในการประชุม (พิจารณาใช้ที่สถาบันการศึกษา) - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 14 หมู่บ้าน (*ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วม 70 คน*200) อัตรานอกสถานที่ | 5,400 2,500 1,200 10,600 1,000 14,000 34700 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 165,950 |  |  |  |  |  |
| - ค่าประสานงาน(โทรศัพท์ ,จดหมาย, ไปรษณีย์,ถ่ายเอกสาร, ) 3,000 บาท - ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 1 3,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ) 3,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระยะที่ 1 ( 165,950 + 3,000 + 3,000 + 3,000) = 174,950 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |

*  ค่าเดินทางถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมจะพิจารณาจ่ายตามระยะทาง ไป-กลับ รถยนต์กิโลเมตรละ 3 บาท จักรยานยนต์ 2 บาท)

ระยะที่ 2 ( 6 เดือน)    ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายการ | บาท |
| 5. ทบทวนผลที่ได้จากระยะที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานระยะที่ 2 | - เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 | เดือนที่ 7 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 31 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 31 คน * 50 บาท | 5,400 2,500 1,200 1,550 10,650 |
| 6. ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวทางที่สอดคล้องและเหมาะสมร่วมกันของแต่ละสถาบันและคนในชุมชนเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเชิงกระบวนการ เนื้อหา และความรู้ของนักวิชาการร่วมกับชุมชน (อาจรับโจทย์จากชุมชนที่ใช้บางสาขาเฉพาะทางแก้ไข และส่งโจทย์ให้สถาบันการศึกษาที่ชำนาญเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงชุมชนในการแก้ปัญหา) | - เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของเครือข่ายสาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนโดยใช้ประเด็นปัญหาที่ได้จากระยะที่ 1 เป็นแนวทางการทำงาน | เดือนที่ 8-11 (ถัวเฉลี่ย 5 ประเด็น ) | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/ประเด็น (หมู่บ้านละ 5 คนจาก 14 หมู่บ้าน) 70 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 101 คน | - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายประเด็นจำนวน 5 ประเด็น (ประมาณการ) ประกอบด้วย 1) ค่าเดินทางนักวิจัย 2) ค่าตอบแทน : จำนวนครั้งอัตรา.....บาท:ครั้ง 3) ค่าอาหารผู้เข้าร่วม ถัวเฉลี่ยประเด็นละ 20,000 บาท* 5 ประเด็น (จ่ายตามจริงตามหลักฐานประกอบ) (คลังสมอง) | 100,000 (คลังสมอง) |
| 7. สรุปบทเรียนกระบวนการของการดำเนินงานเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาชุมชนและแนวทางการทำงานของเครือข่ายระยะที่ 2 | - เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินงานระยะที่ 2 - เพื่อนำเสนอกระบวนการและผลการดำเนินงานของการทำงาน | เดือนที่ 12 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/ประเด็น (หมู่บ้านละ 5 คนจาก 14 หมู่บ้าน) 70 คน - พี่เลี้ยง 3 คน - เจ้าหน้าที่สกว.ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น+คลังสมอง 5 คน จำนวนรวม 106 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 106 คน * 100 บาท (อัตรานอกสถานที่) - ค่าบำรุงสถานที่ในการประชุม (พิจารณาใช้ที่สถาบันการศึกษา) - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 14 หมู่บ้าน (*ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วม 70 คน*200) อัตรานอกสถานที่ | 5,400 2,500 1,200 10,600 1,000 14000 34700 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 145,350 |  |  |  |  |  |
| - ค่าประสานงาน(โทรศัพท์ ,จดหมาย, ไปรษณีย์,ถ่ายเอกสาร, ) 3,000 บาท - ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 2 3,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ) 3,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระยะที่ 2 ( 145,359 + 3,000 + 3,000 + 3,000 ) = 154,350 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |

*  ค่าเดินทางถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมจะพิจารณาจ่ายตามระยะทาง ไป-กลับ รถยนต์กิโลเมตรละ 3 บาท จักรยานยนต์ 2 บาท)

ระยะที่ 3 ( 6 เดือน)    สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้และการนำไปใช้ประโยชน์

| กิจกรรม | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | รายการ | บาท |
| 8. เวทีย่อยเพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประเด็นที่นำไปสู่แนวทางทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | - เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ นำไปสู่แนวทางทำงานของเครือข่ายสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยลำปางเพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมศักยภาพชุมชนพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง | เดือนที่ 13-16 (สังเคราะห์แยกรายประเด็น) | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/ประเด็น (หมู่บ้านละ 5 คนจาก 14 หมู่บ้าน) 70 คน - พี่เลี้ยง 3 คน จำนวนรวม 101 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท* 5 ประเด็น - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน *5 ประเด็น - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา(รวมค่าเดินทาง) * 5 ประเด็น - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 101 คน * 70 บาท * 5 ประเด็น - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 14 หมู่บ้าน (*ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วม 70 คน*100 *5 ประเด็น) | 27,000 12,500 6,000 35,350 35,000 115,850 |
| 9. เวทีสรุปบทเรียนการนำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงกระบวนการ เนื้อหา และองค์ความรู้ ทั้งในระดับเครือข่ายนักวิชาการมหาวิทยาลัยลำปาง และระดับชุมชน | - เพื่อนำเสนอผลเชิงกระบวนการ เนื้อหา และองค์ความรู้ที่ได้ - เพื่อค้นหาแนวทางในการขยายผลการนำไปใช้ในระดับสถาบันการศึกษาและชุมชนร่วมกับสถาบันคลังสมองฯและสกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น - เพื่อจัดทำรายงานผลการวิจัย | เดือนที่ 17-18 | - ทีมวิจัยนักวิชาการและทีมวิจัยชุมชน 27 คน - ที่ปรึกษา 1 คน - ตัวแทนชุมชน/ประเด็น (หมู่บ้านละ 5 คนจาก 14 หมู่บ้าน) 70 คน - พี่เลี้ยง 3 คน - ทีมจากสถาบันคลังสมองฯและสกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น 6 - ผู้สนใจเข้าร่วมอื่นๆ ประมาณ 120 คน | - ค่าตอบแทนทีมวิจัย 27 คน* 200 บาท - ค่าเดินทาง ถัวเฉลี่ยสถาบันละ 500 บาท * 5 สถาบัน - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (รวมค่าเดินทาง) - ค่าอาหารกลางวัน+อาหารว่าง จำนวน 120 คน * 100 บาท (อัตรานอกสถานที่) - ค่าบำรุงสถานที่ในการประชุม (พิจารณาใช้ที่สถาบันการศึกษา) - ค่าเดินทางผู้เข้าร่วม 14 หมู่บ้าน (*ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วม 70 คน*200) อัตรานอกสถานที่ | 5,400 2,500 1,200 12,000 1,000 14,000 36,100 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม 151,950 |  |  |  |  |  |
| - ค่าประสานงาน(โทรศัพท์ ,จดหมาย, ไปรษณีย์,ถ่ายเอกสาร, ) 3,000 บาท - ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าระยะที่ 3 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดกิจกรรม (กระดาษ ,ปากกา, วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ,การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์) 3,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระยะที่ 3 ( 151,950 + 3,000 + 5,000 + 3,000 ) = 160,950 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |

*  ค่าเดินทางถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรมจะพิจารณาจ่ายตามระยะทาง ไป-กลับ รถยนต์กิโลเมตรละ 3 บาท จักรยานยนต์ 2 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งกิจกรรม

- ระยะที่ 1  ( 165,950 + 3,000 + 3,000 + 3,000)   = 174,950 บาท

- ระยะที่ 2  ( 145,350 + 3,000 + 3,000 + 3,000 )  = 154,350 บาท

- ระยะที่ 3  ( 151,950 + 3,000 + 5,000 + 3,000 )  = 160,950 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 ระยะ				   =   490,250  บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบถ้วน)

จำแนกค่าใช้จ่ายเป็น

สกว. รับผิดชอบ

- ค่าตอบแทนนักวิจัย						= 	86,400	บาท (กิจกรรมที่ 1-9 ยกเว้นกิจกรรมที่ 6)

- ค่าใช้สอย/วัสดุ							=      204,850	บาท (ตลอดกิจกรรม)

=        291,250 บาท (-สองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

หมายเหตุ : ค่าจัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ เกินกรอบงบประมาณของสกว. จำนวน 3,000 บาท เนื่องจากทางโครงการวิจัยมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานฯ เพิ่ม เพื่อนำเสนอต่อสถาบันการศึกษาที่นักวิชาการในแต่ละสถาบันเข้าร่วม และเพื่อนำคืนข้อมูลให้กับชุมชน(จำนวน 1 เล่ม)

คลังสมอง รับผิดชอบ

- ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยอัตราเดือนละ 5,500 บาท			= 	99,000	บาท (ตลอดกิจกรรม 18 เดือน)

- ค่าใช้สอย							=      100,000	บาท (กิจกรรมที่ 6)

=        199,000 บาท  (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

รวมงบประมาณตลอดโครงการ		=       490,250  บาท  (-สี่แสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)